###### গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও

(আইসিটি শাখা)

[www.thakurgaon.gov.bd](http://www.thakurgaon.gov.bd)

**ভিশন : ২০২১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঠাকুরগাঁও জেলা**

**মিশন :**

অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারিগণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল চলমান বিবাহকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (১) ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচের বিয়ের হার শূন্যে এবং (২) ১৫-১৮ বছর বয়সীদের বিবাহের হার এক তৃতীয়াংশে (১/৩ ) নামিয়ে আনা।

**উদ্দেশ্য :**

১। বিবাহ সম্পন্নকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি,

২। চলমান বিবাহ নিবন্ধনের হারবৃদ্ধি,

৩। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ,

৪। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনা বৃদ্ধি, এবং

৫। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন বিধি বিধান প্রয়োগজোরদারকরণ ।

**চুড়ান্ত ফলাফল :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **চুড়ান্ত ফলাফল** | **সূচক** | **বাল্যবিবাহের বর্তমান হার** |  | | **লক্ষমাত্রা**  **সময়সীমা** | | | | |
| **২০১৬** | **২০১৭** | | **২০১৮** | **২০১৯** | **২০২০** | **২০২১** |
| বাল্যবিবাহ হ্রাস | বাল্যবিবাহের হার | ক. ১৫ বছরের নিচে … ১৮% | ১০% | ২০% | | ১৫% | ১০% | ৫% | ০% |
| ক. ১৮ বছরের নিচে …. ৫২% | ৪০% | ৩০% | | ২০% | ১০% | ৬০% | ২% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **উদ্দেশ্য** | **কার্যক্রম** | **কর্ম সম্পাদন সুচক** | **একক** | **লক্ষ্যমাত্রা** | | | | | | **বাস্তবায়ন** |
| **২০১৬** | **২০১৭** | **২০১৮** | **২০১৯** | **২০২০** | **২০২১** |  |
| ১। বিবাহ সম্পন্নকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি | ১। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদন কারি ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেজ তৈরী | তৈরী কৃত ডাটাবেজ | সংখ্যা | ১১৯৮ | -- | -- | -- | -- | -- | জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সহকারী কমিশনার (আইসিটি) |
| ২। ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ | হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ | সংখ্যা | ১১৯৮ | -- | -- | -- | -- | -- | ঐ |
| % | ১০০ | -- | -- | -- | -- | -- |
| ৩। ডাটাবেজ ভুক্তদের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রদান | ওয়েব সাইটে প্রদত্ত | তারিখ | ৩০/৮/১৬ | -- | -- | -- | -- | -- | সহকারী কমিশনার (আইসিটি) |
| ৪। ঘটকদের তালিকা প্রস্তুতকরণ | তালিকা তৈরিকৃত | % | -- | ১০০ | -- | -- | -- | -- | জেলা প্রশাসক |
| ৫। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী ও বিবাহ নিবন্ধকগণকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান | প্রশিক্ষিত বিবাহ সম্পাদনকারি | সংখ্যা | ৫০০ | ৪০০ | ২০০ | ৯৮ | -- | -- | জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ জেলা রেজিষ্ট্রার |
| % | ৫০ | ৮৮ | ৯৮ | ১০০ | -- | -- |
| ৬। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী , বিবাহ নিবন্ধক ও ঘটকদের রিফ্রেশারস প্রশিক্ষণ | অংশগ্রহনকারি | সংখ্যা | -- | ৬০০ | ৪০০ | ১৯৮ | -- | -- | জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ জেলা রেজিষ্ট্রার |
| % | -- | ৫০ | ৩৫ | ১০০ | -- | -- |
| ২। চলমান বিবাহ নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি | ১। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারীগণকে বাল্য বিবাহ সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখা | বাল্য বিবাহ পড়ান থেকে বিরত থাকা | % | ০ | ৬০ | ৯০ | ১০০ | -- | -- | জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলা রেজিষ্ট্রার |
| ২। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারীকে দিয়েই বিবাহ নিবন্ধনের জন্য পাত্র পাত্রীকে বিবাহ নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ | বিবাহ নিবন্ধনের জন্য প্রেরিত পাত্র পাত্রী | হার | ০ | ৬০ | ৯০ | ১০০ | -- | -- | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলা রেজিষ্ট্রার |
| ৩। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী ও বিবাহ নিবন্ধকের উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা | সম্পন্ন কৃত বিবাহ | হার | ৬০ | ৮০ | ৯০ | ১০০ | -- | -- | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৪। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বাল্য বিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা | বিরত কর্মকর্তা/ কর্মচারী | % | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | সিভিল সার্জন /উপপরিচালক সমাজসেবা /বি আর ডি বি/ কৃষি/ জেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা |
| ৫। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তালিকাভুক্ত মসজিদের ইমাম ,মোয়াজ্জেন এবং মসজিদ ভিত্তিক প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাল্য বিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা | বিরত ইমাম, মোয়াজ্জেন ,শিক্ষক | % | ৫০ | ৮০ | ১০০ | -- | -- | -- | উপপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন |
| ৬। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তালিকাভুক্ত নয় এমন মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জেনদেরকে বাল্য বিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা | বিরত ইমাম, মোয়াজ্জেন | % | ৪০ | ৬০ | ৮০ | ১০০ | -- | -- | সভাপতি জেলা ইমাম সমিতি |
| ৭। প্রাথমিক বিদ্যালয় , এবতেদায়ী এবং সমমানের মাদ্রাসা শিক্ষক/ কর্মচারীদের বাল্যবিবাহ পড়ানো থেকে বিরত রাখা | বিরত শিক্ষক /কর্মচারী | % | ৬০ | ৭৫ | ৮৫ | ১০০ | -- | -- | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার |
| ৮। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এবং সমমানের মাদ্রাসা শিক্ষক/ কর্মচারীদের বাল্যবিবাহ পড়ানো থেকে বিরত রাখা | বিরত শিক্ষক /কর্মচারী | % | ৭০ | ৮০ | ৯০ | ১০০ | -- | -- | জেলা শিক্ষা অফিসার |
| ৯। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক/ ছাত্রদের বাল্য বিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা | বিরত শিক্ষক / ছাত্র | % | ৪০ | ৫০ | ৬০ | ৮০ | ১০০ | -- | মাদ্রাসা প্রধান |
| ১০। বিবাহ নিবন্ধককে দিয়ে সকল বিবাহ নিবন্ধন করানো | নিবন্ধিত বিয়ে | হার | ৬০ | ৮০ | ৯০ | ১০০ | -- | -- | জেলা রেজিস্ট্রার |
| ১১। বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন/স্থানান্তর | ইউনিয়ন পরিষদে স্থানান্তরিত বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় | সংখ্যা | ৫৩ | -- | -- | -- | -- | -- | জেলা প্রশাসক |
| ৩। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ | ১। নিবন্ধিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় পরিদর্শন | পরিদর্শিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় | সংখ্যা | ৭২ | ৭২ | ৭২ | ৭২ | ৭২ | ৭২ | **জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলা রেজিস্ট্রার** |
| ২। জেলা নিবন্ধকের দ্বারা বিবাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি মাসিক নিয়মিত সংগ্রহ | প্রাপ্ত মাসিক তথ্য প্রতিবেদন | সংখ্যা | ৭২ | ৭২ | ৭২ | ৭২ | ৭২ | ৭২ | জেলা রেজিস্ট্রার |
| ৩। ইউনিয়ন ভিত্তিক ট্যাগ অফিসার নিয়োগ | নিয়োগ কৃত ট্যাগ অফিসার | সংখ্যা | ০ | ৫৩ | -- | -- | -- | -- | জেলা প্রশাসক |
| ৪। জেলা প্রশাসক থেকে এসএমএস প্রদান | প্রদানকৃত এসএমএস | সংখ্যা | ০ | ১৫০০ | ১৫০০ | ১৫০০ | ১৫০০ | ১৫০০ | জেলা প্রশাসক |
| ৫। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক এসএমএস প্রদান | এস এম এস প্রদত্ত | সংখ্যা | ০ | ১৫০০ | ১৫০০ | ১৫০০ | ১৫০০ | ১৫০০ | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৬। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় দর্শন | দর্শিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় | সংখ্যা | ০ | ৭২ | ৭২ | ৭২ | ৬০ | ৫০ | জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা |
| ৭। তালিকাভুক্ত বিবাহ সম্পাদনকারির সাথে যোগাযোগ স্থাপন | যোগাযোগ স্থাপিত | হার | ৫০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলা রেজিষ্ট্রার/ সহকারী কমিশনার (আইসিটি) |
| ৮। ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৬৩৬ | ৬৩৬ | ৬৩৬ | ৬৩৬ | ৬৩৬ | ৬৩৬ | ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল) |
| ৯। উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) |
| ১০। জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | জেলা প্রশাসক |
| ১১। বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | হার | ৩০ | ৫০ | ৭০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | সংশ্লিষ্ট সকল |
| ১২। ওয়ারকশপ/ সেমিনারের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা | বাস্তবায়িত সুপারিশ | হার | ২৫ | ৪০ | ৬০ | ৮০ | ১০০ | ১০০ | সংশ্লিষ্ট সকল |
| ১৩ । প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রকাশিত বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত সংবাদ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ | ব্যবস্থা গৃহীত | % | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | জেলা প্রশাসক |
| ১৪। কর্ম পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রদান | ওয়েবসাইটে প্রদত্ত | তারিখ | ১/২/১৬ | ৩০/৩/১৭ | ১/১/১৮ | ১/১/১৯ | ১/১/২০ | ১/১/২১ | জেলা প্রশাসক |
| ৪। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি | ১। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা | পরামর্শ প্রাপ্ত কিশোর কিশোরী | সংখ্যা | ৮৬৭ | ১৫০০ | ২১০০ | ১৮০০ | ২০০০ | ১২০০ | সিভিল সার্জন/ উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা |
| ২। সমাবেশের আয়োজন করে নিবন্ধিত বিবাহের সুবিধা সকলকে জানানো | আয়োজিত সমাবেশ | সংখ্যা | ৬০ | ৬২ | ৬৫ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ৩। সিভিল সার্জন/ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক বাল্যবিবাহের শারীরিক সমস্যা বিষয়ে কিশোর /কিশোরীদের কাউন্সিলিং করা | কাউন্সিলিংকৃত কিশোর /কিশোরী | সংখ্যা | ৯৫৩ | ১২০০ | ১৬০০ | ১৭০০ | ২০০০ | ২১০০ | সিভিল সার্জন/ উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা |
| ৪। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সহায়তায় বিবাহ সম্পাদনকারীদের (ইমাম,পুরোহিত, মৌলভিদের) উদ্বুধকরণ সভার আয়োজন | আয়োজিত সভা | সংখ্যা | ৫৫ | ৭২ | ৭২ | ৭২ | ৭২ | ৭২ | জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৫। এনজিও/ইউনিসেফের সহায়তায় উদ্বুদ্ধ করণ সভা | আয়োজিত সভা | সংখ্যা | ৩০ | ৫৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬৮ | ৭০ | জেলার সকল এনজিও |
| ৬। নিয়মানুগভাবে বিবাহ পড়ান ও নিবন্ধনে নিয়োজিতদের সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে উৎসাহ দান | উৎসাহ প্রদত্ত | সংখ্যা | ৫০ | ৫৫ | ৬০ | ৮০ | ১১০ | ১৫০ | জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ৭। বাল্যবিবাহ পড়ান ও নিবন্ধনে সম্পৃক্তদের ছবি সহ পরিচিতি সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ | পরিচিতি প্রকাশিত | % | ৩০ | ৪৫ | ৫০ | ৭৫ | ১০০ | ১০০ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ সকল বিবাহ বিবাহ নিবন্ধক |
| ৮। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোরী ক্লাব গঠন | গঠিত কিশোরী ক্লাব | সংখ্যা | ৩৫ | ৬০ | ৭০ | ৮০ | ১০০ | ১১০ | জেলা শিক্ষা অফিসার |
| ৯। প্রকৃত অসহায় পরিবার সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের দ্বারা স্বাবলম্বী করা | সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবার | সংখ্যা | ৩৫ | ৫৩ | ৫৬ | ৬০ | ৭০ | ৭৫ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ উপপরিচালক, সমাজসেব/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ১০। বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় দক্ষতা বৃদ্ধিও আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা | সম্পৃক্ত ব্যক্তি | সংখ্যা | ৩৫ | ৪৫ | ৪৮ | ৭০ | ৭৫ | ৯৫ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ১১। মসজিদে খুতবার পূর্বে বাল্য বিবাহের কুফল বর্ণনা করা | মসজিদ | সংখ্যা | ১৮০০ | ১৯০০ | ২০০০ | ২১৩০ | ২১৩০ | ২১৩০ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন |
| ১২। বিবাহ সম্পাদনকারীগণকে পাত্রপাত্রীর বয়স নিশ্চিতের জন্য কাগজ পত্র যাচাই ও সংরক্ষণে বাধ্য করা | বিবাহ সম্পাদন কারীগণ কর্তৃক সংরক্ষিত জন্ম সনদ/বয়স প্রমানক | হার | ৪০ | ৫০ | ৬৫ | ৭৫ | ১০০ | ১০০ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলা রেজিষ্ট্রার |
| ১৩। নৃ -তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিবন্ধিত বিবাহের সুফল প্রচার | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ০৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ৫। বাল্য বিবাহ নিরোধে আইন বিধি বিধান প্রয়োগ জোরদারকরণ | ১। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা | পরিচালিত মোবাইল কোর্ট | % | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ২। পুলিশ বিভাগের নিয়মিত অপারেশন অব্যাহত রাখা | পরিচালিত অপারেশন | % | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | পুলিশ সুপার/ অফিসার ইনচার্জ |
| ৩।ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে মামলা করা | দায়ের কৃত মামলা | % | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ চেয়ারম্যান, ইউপি |
| ৪। ভুয়া ও একাধিক জন্মসনদ প্রদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের | দায়ের কৃত মামলা | % | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা / মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা / বিবাহ নিবন্ধক |
| ৫। বিবাহ সম্পাদনকারী ও নিবন্ধকদের অনিয়ম হলে আইন প্রয়োগ | আইন প্রয়োগকৃত | % | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলা রেজিষ্ট্রার |
| ৬। অননুমোদিতভাবে কাবিননামা রেজিস্টার / রেজিস্টার সদৃশ বই ও কাবিননামার খোলা পাতা অবৈধ মজুদ ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ | গৃহিত ব্যবস্থা | % | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | জেলা রেজিস্ট্রার , ভ্রাম্যমাণ আদালত |
| ৭। যৌন নির্যাতন বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ | গৃহিত ব্যবস্থা | % | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলা রেজিষ্ট্রার |

(মোঃ আব্দুল আওয়াল)

জেলা প্রশাসক

ঠাকুরগাঁও

🕿০৫৬১-৫২০১১

[dcthakurgaon@mopa.gov.bd](mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd)