

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল

ডিমলা, নীলফামারী।

এবং

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর

নীলফামারী

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**

১ জুলাই, ২০২২ – ৩০ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

|  |  |
| --- | --- |
| **বিষয়** | **পৃষ্ঠা নং** |
| কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র | ৩-৪ |
| প্রস্তাবনা | ৫ |
| সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি | ৬ |
| সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব | ৭ |
| সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা | ৮-৯ |
| সেকশন ৪ : বাৎসরিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্র | ১০ |
| সুশাসন ও সংস্কার মুলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | ১১ |
| চুক্তিপত্র | ১২ |
| সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ | ১৩ |
| সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি | ১৪ |
| সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | ১৫ |
| সংযোজনী ৫: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | ১৬ |
| সংযোজনী ৬: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | ১৭ |
| সংযোজনী ৭: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | ১৮ |
| সংযোজনী ৮: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | ১৯ |
| সংযোজনী ৯: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | ২০ |

**উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী**

**এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র**

**সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

* **সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর ) প্রধান অর্জনসমূহ**

(২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১ -২2 অর্থবছর)

বাংলাদেশ এলডিসি পর্যায়ে উত্তরনের প্রেক্ষাপটে এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার প্রাণীজ আমিষের (দুধ, ডিম ও মাংস) চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও জাত উন্নয়ন ক্ষেত্রে **নীলফামারী** জেলার **ডিমলা** উপজেলার অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

* সাম্প্রতিক অর্থবছরসমূহে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে যথাক্রমে ০.০৮৫, ০.০৮০ ও 0.০৬৭ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে। উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরের সংখ্যা যথাক্রমে ০.০২২, ০.০২৬ ও ০.০২২ লক্ষ।
* বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে যথাক্রমে ৫.২৭, ৪.৭৯ ও ৫.৯ লক্ষ গবাদিপশু-পাখিকে টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং যথাক্রমে ১.১৯, ১.২০ ও ১.৫৫ লক্ষ গবাদিপশু-পাখিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
* খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে যথাক্রমে ০.০০১০, ০.০০৫০ ও ০.০০৫০ লক্ষ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যথাক্রমে ০.০০০৫৪, ০.০০০৫২ ও ০.০০০৫৪ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে।
* নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে যথাক্রমে ৯১, ৮৬ ও ৯০ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন, ২০, ২৫ ও ২৫ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ২, ১ ও ২ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

weMZ 3 (wZb) eQ‡i wWgjv Dc†RjvqcÖvwYR c‡Y¨i Drcv`b weeiY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| µt bs | Drcvw`Z cY¨ | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | `ya (‡g. Ub) | 15,834 | 16,523 | 19,500 |
| 2 | gvsm (‡g. Ub) | 10,245 | 15,151 | 18,000 |
| 3 | wWg (লক্ষ) | 2.35141 | 330 | 400.00 400.00 |

* **সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ**

গবাদিপশুর গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যের অপ্রতুলতা, আবির্ভাবযোগ্য রোগ প্রাদুর্ভাব, সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার অভাব, লাগসই প্রযুক্তির ঘাটতি, প্রণোদনামূলক ও মূল্য সংযোজনকারী উদ্যেগের ঘাটতি, উৎপাদন সামগ্রীর উচ্চমূল্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, খামারির সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনাগত জ্ঞানের ঘাটতি, সীমিত জনবল ও বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

* **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহুমূখীকরণ, নিরাপদ ও মানসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। গবাদিপশু-পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার আধুনিকীকরণ করা হবে। দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হবে। প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির প্রসার, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন, ঘাসের বাজার সম্প্রসারণ ও পশুখাদ্যের মান নিশ্চিতকরণে নমুণা পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠক কার্যক্রম জোরদারসহ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালার অনুসরণে মোবাইল কোর্টের আওতা বৃদ্ধি করা হবে।

**২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:**

* গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ০.০৭০৩৬ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনয়ন এবং ০.০২৩৭১ লক্ষ সংকর জাতের অধিক উৎপাদনশীল বাছুর উৎপাদন করা
* গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধে ৬.৫৫ লক্ষ মাত্রা টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে ও নজরদারি ব্যবস্থা জোরদারে ১৮ ডিজিজ সার্ভিলেন্স পরিচালনা করা হবে। রোগ প্রতিকারে ০.০২৩ লক্ষ গবাদিপশু ও ১.৩৮ লক্ষ পোল্ট্রিকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
* খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে ৫০০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৫৫ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হবে।
* নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে ৯২ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্র্শন, ২৫ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ২টি মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা হবে।

**প্রস্তাবনা**

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, **ডিমলা, নীলফামারী** এর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল

**ডিমলা, নীলফামারী**

এবং

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর

**নীলফামারী**

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২১ (একুশ) তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

**সেকশনঃ ১**

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, **ডিমলা, নীলফামারী এর**

**রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি**

**১.১ রূপকল্প (Vision)**

সকলের জন্যপর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

**১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)**

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value addition) মাধ্যমে প্রাণীজআমিষের চাহিদা পূরণ ।

**১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র**

**১.৩.১ দাপ্তরিক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র**

১.গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ।

২. গবাদিপশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ।

৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ।

৪. নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা ।

**১.৩.২ সুশাসন ও সংস্করমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র**

**১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়নজোরদারকরণ**

* + শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ।
  + ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ।
  + তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ।
  + অভিযোগ প্রতিকার কর্মপকিল্পনা বাস্তবায়ন ।
  + সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ।

**১.৪ কার্যাবলি (Functions)**

১. জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সংকর জাতের বাছুরের তথ্য সংগ্রহ ।

২. টিকা প্রদান, ডিজিজ সার্ভিলেন্স, নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ।

৩. গবাদিপশু-পাখি ও পোষা প্রাণীর চিকিৎসা প্রদান ।

৪. গবাদিপশুর পুষ্টি উন্নয়নে স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ।

৫. প্রাণিসম্পদেরসম্প্রসারণ ও খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উঠান বৈঠক আয়োজন ও প্রশিক্ষণ প্রদান ।

৬. মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী প্রশিক্ষণ, খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন, বাণিজ্যিক খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন এবং মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন।

৭. নিরাপদ প্রাণিজ পণ্য যেমন - দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি ।

**সেকশন ২: উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী এর**

**সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| চূড়ান্ত  ফলাফল/প্রভাব | কর্মসম্পাদন  সূচকসমূহ | একক | প্রকৃত অর্জন | | লক্ষ্যমাত্রা  ২০২২-২৩ | প্রক্ষেপণ | | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম | উপাত্তসূত্র |
| ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫ |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | **১০** |
| দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি | জনপ্রতি দুধের  প্রাপ্যতা | 250 (মিলি/দিন/জন) | 174 | 19500 | ২০৫ | 215 | 230 | বিএলআরআই, মিল্কভিটা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা | আওতাধীন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল সমূহের প্রতিবেদন |
| মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি | জনপ্রতি মাংসের প্রাপ্যতা | 120 (গ্রাম/দিন/জন) | 239 | 18,000 | ২০৬ | 208 | 215 | বিএলআরআই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা | আওতাধীন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল সমূহের প্রতিবেদন |
| ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি | জনপ্রতি ডিমের  প্রাপ্যতা | 104(সংখ্যা/বছর/জন) | 132 | 400.00 | ১৪৫ | 147 | 150 | বিএলআরআই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা | আওতাধীন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল সমূহের প্রতিবেদন |

**সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা**

**উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী এর**

**কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (২০২২-২০২৩)**

**[মোট মান-৭০]**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | গণনা  পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন  সূচকের  মান | **প্রকৃত অর্জন** | | **লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২২২৩** | | | | | প্রক্ষেপণ  ২০২৩-২৪ | প্রক্ষেপণ  ২০২৪-২৫ |
| ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | অসাধারণ | অতি  উত্তম | উত্তম | চলতি  মান | চলতি  মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | **১০** | **১১** | **১২** | **১৩** | **১৪** | **১৫** | **১৬** |
| [১] গবাদিপশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ | **৩৯** | ১.১ টিকা প্রদান সম্প্রসারণ | [২.২.১] টিকা প্রয়োগকৃত পশুপাখি | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা  (লক্ষ) | 8 | 4.792 | 6.83 | 7.55 | 6.79 | 6.04 | 5.28 | 4.53 | 6.90 | 6.95 |
| ১.২ গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান | [২.৪.১] চিকিৎসাকৃত গবাদিপশু | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা  (লক্ষ) | 4 | 20,042 | 23000 | 23000 | 20700 | 18400 | 16100 | 13800 | 23160 | 23310 |
| ১.৩ হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান | [২.৫.১] চিকৎসাকৃত হাঁস-মুরগি | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা  (লক্ষ) | 4 | 1.304 | 1.33 | 1.38 | 1.24 | 1.10 | 0.97 | 0.83 | 1.31 | 1.325 |
| ১.৪ পোষা প্রাণীর চিকিৎসা প্রদান | [২.৬.১] চিকিৎসাকৃত পোষা প্রাণী | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | 3 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 20 | 25 |
| ১.৫ গবাদিপশু-পাখির রোগ অনুসন্ধানে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ | [২.৭.১] প্রেরিত নমুনা | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | 4 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 106 | 110 |
| ১.৬ গবাদিপশু-পাখির ডিজিজ সার্ভিলেন্স | [২.৮.১] পরিচালিত সার্ভিলেন্স | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | 2 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 21 | 22 |
| ১.৭ ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন | [২.৯.১] পরিচালিত ভেটেরিনারি মডিকেল ক্যাম্প | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| [২] মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | **19** | ২.১ খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [৩.১.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারি | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | 3 | 500 | 500 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 516 | 532 |
| ২.২ মাংস প্রক্রিযাজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [৩.২.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | 1 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 26 | 27 |
| ২.৩ গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠক আয়োজন | [৩.৩.১] আয়োজিত উঠান বৈঠক | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | 2 | 52 | 53 | 54 | 49 | 43 | 38 | 32 | 55 | 56 |
| [৩.৩.২] উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | 600 | 600 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 631 | 647 |
| ২.৪ স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ | [৩.৪.১] স্থায়ী ঘাস চাষকৃত জমি | ক্রমপুঞ্জিভূত | একর | 2 | 5.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 12.00 | 13.00 |

**উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডোমার, নীলফামারী এর**

**কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (২০২২-২০২৩)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | গণনা  পদ্ধতি | একক | কর্ম সম্পাদন  সূচকের  মান | **প্রকৃত অর্জন** | | | **লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩** | | | | | প্রক্ষেপণ  ২০২৩-২৪ | প্রক্ষেপণ  ২০২৪-২৫ |
| ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | | অসাধারণ | অতি  উত্তম | উত্তম | চলতি  মান | চলতি  মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | | **১০** | **১১** | **১২** | **১৩** | **১৪** | **১৫** | **১৬** |
| [৩] নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা | **12** | ৩.১ খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন | [৪.১.১] পরিদর্শনকৃত খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | ৩ | 86 | 90 | 91 | | 81 | 72 | 63 | 54 | 92 | 93 |
| ৩.২ পোল্ট্রি খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন | [৪.২.১] রেজিষ্ট্রিকৃত পোল্ট্রি খামার | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | 3 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| ৩.৩ গবাদিপশুর খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন | [৪.৩.১] রেজিষ্ট্রিকৃত গবাদিপশুর খামার | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | 3 | 7 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| ৩.৪ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন প্রয়োগে মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা | [৪.৪.১] পরিচালিত মোবাইল কোর্ট | ক্রমপুঞ্জিভূত | সংখ্যা | 3 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

**সেকশন - ৪**

**বাৎসরিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রঃ ২০২২-২০২৩**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্র** | **কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রের মান** |
| **১** | গবাদি পশুপাখির চিকিৎসা, রোগ **cÖwZ‡iva I wbqš¿Y** | **39** |
| **২** | **gvbem¤ú` Dbœqb I Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó** | **19** |
| **৩** | **wbivc` cÖvwYRvZ cY¨ (`ya, gvsm I wWg) Drcv`b I ißvwb mnvqK** | **12** |
| **Gg.1** | **mykvmb I ms¯‹vigyjK Kvh©µ‡gi ev¯Íevqb †Rvi`viKiY** | **30** |
| **‡gvU gvb** | | **100** |

**উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডোমার, নীলফামারী এর**

**সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (২০২২-২০২৩)**

**[মোট মান-৩০]**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | গণনা  পদ্ধতি | একক | কর্ম সম্পাদন  সূচকের  মান | **প্রকৃত অর্জন** | | **লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩** | | | | | প্রক্ষেপণ  ২০২৩-২৪ | প্রক্ষেপণ  ২০২৪-২৫ |
| ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | অসাধারণ | অতি  উত্তম | উত্তম | চলতি  মান | চলতি  মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | **১০** | **১১** | **১২** | **১৩** | **১৪** | **১৫** | **১৬** |
| [১] সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | **৩০** | [১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ক্রমপুঞ্জিভূত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 |
| [১.২] ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ক্রমপুঞ্জিভূত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 |
| [১.৩] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.৩.১] তথ্য অধিকার কর্মপকিল্পনা বাস্তবায়িত | ক্রমপুঞ্জিভূত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ |  |  | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 3 | 3 |
| [১.৪] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.৪.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ক্রমপুঞ্জিভূত | প্রাপ্ত নম্বর | ৪ |  |  | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 4 | 4 |
| [১.৫] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [১.৫.১] সেব প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকর্পনা বাস্তবায়িত | ক্রমপুঞ্জিভূত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ |  |  | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 108 | 3 | 3 |


আমি, উপ**জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী** হিসেবে **জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, নীলফামারী** এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, **জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, নীলফামারী** হিসেবে উপ**জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী** এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ২১/০৬/২০২২ |
| উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা  উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল  **ডিমলা, নীলফামারী** |  | তারিখ |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ২১/০৬/২০২২ |
| জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা  জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর  **নীলফামারী** |  | তারিখ |

**সংযোজনী-১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)**

|  |  |
| --- | --- |
| **শব্দসংক্ষেপ**  **(Acronyms)** | **বিবরণ** |
| ইপিবি (EPB) | এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (Export Promotion Bureau) |
| এআই (AI) | কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Insemination) |
| এনজিও (NGO) | বেসরকারি সংস্থা (Non Government Organization) |
| এমওএফএল (MoFL) | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (Ministry of Fisheries and Livestock) |
| এসডিজি (SDG) | টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goal) |
| জিডিপি (GDP) | মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product) |
| টিএমআর (TMR) | টোটাল মিক্সড রেশন (Total Mixed Ration) |
| ডিএলএস (DLS) | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (Department of Livestock Services) |
| বিএলআরআই(BLRI) | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Bangladesh Livestock Research Institute) |
| বিবিএস (BBS) | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো(Bangladesh Bureau of Statistics) |
| এনআইএস (NIS) | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল(National Integrity Strategy) |
| জিআরএস (GRS) | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা(Grievance Redress System) |
| আরআই (RI) | তথ্য অধিকার(Right to Information) |
| পিএসসি (PSC) | প্রকল্প পরিচালক অনুমোদন কমিটি (Project Steering Committee) |
| পিআইসি (PIC) | প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (Project Implementation Committee) |

**সংযোজনী-২: উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারীএর কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্র. নম্বর** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচক** | **বাস্তবায়নকারী অণুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা** | **লক্ষ্যমাত্রা**  **অর্জনের প্রমাণক** |
| ১. | ১.১ টিকা প্রদান সম্প্রসারণ | ১.১.১ টিকা প্রয়োগকৃত  পশু-পাখি | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ২. | ১.২ গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান | ১.২.১ চিকিৎসাকৃত গবাদিপশু | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ৩. | ১.৩ হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান | ১.৩.১ চিকিৎসাকৃত  হাঁস-মুরগি | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ৪. | ১.৪ পোষা প্রাণীর চিকিৎসা প্রদান | ১.৪.১ চিকিৎসাকৃত  পোষা প্রাণী | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ৫. | ১.৫ গবাদিপশু-পাখির  রোগ অনুসন্ধানে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ | ১.৫.১ প্রেরিত নমুনা | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ৬. | ১.৬ গবাদিপশু-পাখির ডিজিজ সার্ভিলেন্স | ১.৬.১ পরিচালিত সার্ভিলেন্স | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ৭. | ১.৭ ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন | ১.৭.১ স্থাপনকৃত  ভেটেরিনারি ক্যাম্প | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ৮. | ২.১ খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান | ২.১.১ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারি | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ৯. | ২.২ মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | ২.২.১ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত  মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ১০. | ২.৩ গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠকের আয়োজন | ২.৩.১ আয়োজিত উঠান বৈঠক | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ১১. | ২.৪ স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ | ২.৪.১ স্থায়ী ঘাস চাষকৃত জমি | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ১২. | ৩.১ খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারিপরিদর্শন | ৩.১.১ পরিদর্শনকৃত খামার/ফিডমিল/  হ্যাচারি | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ১৩. | ৩.২ পোল্ট্রি খামার  রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন | ৩.২.১ রেজিষ্ট্রিকৃত  পোল্ট্রি খামার | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ১৪. | ৩.৩ গবাদিপশুর  খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন | ৩.৩.১ রেজিষ্ট্রিকৃত  গবাদিপশুর খামার | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |
| ১৫. | ৩.৪ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন প্রয়োগে মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন | ৩.৪.১ বাস্তবায়িত  মোবাইল কোর্ট | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী | এ দপ্তরের প্রতিবেদন |

**সংযোজনী-৩: উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী** **এর অন্য অফিসের সাথে সম্পর্কিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচক** | **যে সকল অফিসের সাথে**  **সম্পর্কিত** | **সম্পর্কিত অফিসের সাথে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল** |
| প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন প্রয়োগে মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত মোবাইল কোর্ট | জনপ্রশান ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  (জেলা প্রশাসক, নীলফামারী  (পুলিশ সুপার, নীলফামারী,  ভোক্তা অধিকার,নীলফামারী) | মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়নে প্রশাসন ও জননিরাপত্তা বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক। কর্তৃপক্ষের মৌখিক/লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন নির্ধারিত সময়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকে। |

**সংযোজনী ৫: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩**

**[মোট মান-৫০]**

**দপ্তরের নাম : উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল , ডিমলা, নীলফামারী।**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **কার্যক্রমের নাম** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচক** | | **সূচকের মান** | | **একক** | | | **বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত**  **ব্যক্তি/পদ** | | | **২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা** | **বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩** | | | | | | | | | **অর্জিত**  **মান** | **মন্তব্য** | |
| **লক্ষ্যমাত্রা/**  **অর্জন** | | **১ম**  **কোয়ার্টার** | **২য়**  **কোয়ার্টার** | **৩য় কোয়ার্টার** | | **৪র্থ**  **কোয়ার্টার** | **মোট**  **অর্জন** | |
| **১** | **২** | | **৩** | | **৪** | | | **৫** | | | **৬** | **৭** | | **৮** | **৯** | **১০** | | **১১** | **১২** | | **১৩** | **১৪** | |
| **১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ................................(১৫)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | সভা আয়োজিত | | 2 | | | সংখ্যা | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ডিমলা নীলফামারী | | | | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | | ১ | ১ | | ১ | ১ |  | |  | |  |
| অর্জন | |  |  | |  |  |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | | 4 | | | % | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ডিমলা, নীলফামারী | | | | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | | ১০০% | ১০০% | | ১০০% | ১০০% |  | |  | |  |
| অর্জন | |  |  | |  |  |
| ১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | | 4 | | | সংখ্যা | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ডিমলা নীলফামারী | | | | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | | - | ১ | | - | ১ |  | |  | |  |
| অর্জন | |  |  | |  |  |
| ১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | | ২ | | | সংখ্যা | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ডিমলা, নীলফামারী | | | | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | | - | ১ | | - | - |  | |  | |  |
| অর্জন | |  |  | |  |  |
| ১.৫ কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভূক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি) | উন্নত কর্মপরিবেশ | | ৩ | | | সংখ্যা  ও  তারিখ | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ডিমলা নীলফামারী | | | | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | | - | - | | - | ০২/০৫/২৩ |  | |  | |  |
| অর্জন | |  |  | |  |  |
| **২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ...............................** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | | ক্রয়পরিকল্পনা ওয়েব সাইটে প্রকাশিত | | 3 | | তারিখ | | | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ডিমলা নীলফামারী | ১ | | | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০.০৮.২২ | **-** | | **-** | **-** |  |  | | |  |
| অর্জন |  |  | |  |  |
| **৩. শুদ্ধাচার সম্পর্কিত এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম (৩২)...............................** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| ৩.১ সেবা প্রদাণের ক্ষেত্রে রেজিষ্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবা গ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ | রেজিষ্টার হালনাগাদকৃত | | ৮ | | সংখ্যা | | | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ডিমলা নীলফামারী | | | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | | ১ | - | ১ | | - |  | |  |  | |
| অর্জন | |  |  |  | |  |
| ৩.২ শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার তালিকা প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ | তালিকা প্রস্তুতকৃত ও বিতরণকৃত | | ৮ | | সংখ্যা | | | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ডিমলা নীলফামারী | | | ৩০.৮.২২ | লক্ষ্যমাত্রা | | ১ | - | ১ | | - |  | |  |  | |
| অর্জন | |  |  |  | |  |
| ৩.৩ যথা সময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ | উপস্থিতি নিশ্চিত কৃত | | ৮ | | তারিখ | | | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ডিমলা নীলফামারী | | | ৩০.৮.২২ | লক্ষ্যমাত্রা | | ৩০.৮.২২ | - | - | | - |  | |  |  | |
| অর্জন | |  |  |  | |  |
| ৩.৪ দপ্তরে সরকারী যানবাহনে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণ | যানবাহনে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকৃত | | ৮ | | তারিখ | | | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ডিমলা নীলফামারী | | | ২০.৬.২৩ | লক্ষ্যমাত্রা | | ২০.৬.২৩ | - | - | | - |  | |  |  | |
| অর্জন | |  |  |  | |  |

**সংযোজনী ৬: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩**

**[মোট মান-৫০]**

**দপ্তরের নাম : উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী।**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রম** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচক** | **একক** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচকের**  **মান** | **লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩** | | |
| **অসাধারণ** | **উত্তম** | **চলতি মান** |
| **১০০%** | **৮০%** | **৬০%** |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** |
| ০১ | [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন | [১. ১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়ন | তারিখ | 14 | **৮০%** | **৭০%** | **৬০%** |
| ০২. | [২.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | [২.১.১] ই -ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত | % | 8 | 4 | 3 | 2 |
| ০৩. | [৩.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [৩.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | সংখ্যা | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ৪. | [৪.১] ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্রালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা কর্মশালা আয়োজন | [৪.১.১] ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্রালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ৫. | [৫.১] ই -গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | সংখ্যা | 5 |  |  |  |
| [৫.১.2] কর্মপরিকল্পনা অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | তারিখ | 5 |  |  |  |

**সংযোজনী ৭: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩**

**[মোট মান-২৫]**

**দপ্তরের নাম : উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী।**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | একক | কর্মসম্পাদন  সূচকের  মান | প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১ | প্রকৃত অর্জন  ২০২১-২২ | **লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩** | | | | |
| অসাধারণ | অতি  উত্তম | উত্তম | চলতি  মান | চলতি  মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | 5 | 6 | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| প্রাতিষ্ঠানিক | 14 | [১.১] অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে এবং জিআরএস সফটওয়্যারে(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ | [১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত | সংখ্যা | 4 | - | - | ৪ | ৩ | - | - | - |
| [১.২] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিস্পত্তি | [২.১.১] অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত | % | 6 | - | - | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ৯০% |
| [১.৩] অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ | [২.৩.১] প্রতিবেদন প্রেরিত | % | 3 | - | - | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ৯০% |
| সক্ষমতা অর্জন | 11 | [২.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন | [২.১.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | 3 | - | - | ২ | ১ | - | - | - |
| [২.৩] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | [২.১.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | সংখ্যা | 3 | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| [২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন | [২.১.১] সভা আয়োজিত | সংখ্যা | 4 | - | - | 2 | 1 |  |  |  |

**সংযোজনী ৮: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩**

**[মোট মান-২৫]**

**দপ্তরের নাম : উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমলা, নীলফামারী।**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **কার্যক্রমের ক্ষেত্র** | **মান** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন সূচক** | **একক** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান** | **প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১** | | **লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩** | | | | |
| **২০২০-২১** | **২০২১-২২** | **অসাধারণ** | **অতিউত্তম** | **উত্তম** | **চলতিমান** | **চলতি মানের নিম্নে** |
|
| **১০০%** | **৯০%** | **৮০%** | **৭০%** | **৬০%** |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | **১০** | **১১** | **১২** | **১৩** | **১৪** |
| প্রাতিষ্ঠানিক | 18 | [১.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন | [১.১.১] কমিটি পুনর্গঠিত | সংখ্যা | 3 |  |  | ৪ | ৩ | ২ | ১ |  |
| [১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | [১.3.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত এবং প্রতিবেদন প্রেরিত | % | 3 |  |  | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
| [১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন | [২.১.১] সভা আয়োজিত | সংখ্যা | 2 |  |  | ৪ | ৩ | ২ | ১ |  |
| [১.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ(আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ) | [১.২.১] হালনাগাদকৃত | সংখ্যা | 9 |  |  | ৪ | ৩ | ২ | ১ |  |
| সক্ষমতা অর্জন | 7 | [২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা/ প্রশিক্ষণ/ সেমিনার আয়োজন | [২.১.১] প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | 3 |  |  | ২ | ১ |  |  |  |
| [২.২] সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন | [২.২.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | 3 |  |  | ২ | ১ |  |  |  |

**সংযোজনী ৯: তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা**

**[মোট মান-২৫]**

**দপ্তরের নাম : উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডিমরা, নীলফামারী।**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **কার্যক্রমের ক্ষেত্র** | **মান** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচক** | **একক** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচকেরমান** | **প্রকৃত অর্জন** | | **লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩** | | | | |
| ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | অসাধারণ | অতি  উত্তম | উত্তম | চলতি  মান | চলতি মানের নিম্নে |
|
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | **১০** | **১১** | **১২** | **১৩** |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ১০ | [১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিস্পত্তি | [১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিস্পত্তি | % | 06 | - | - | ১০০% | ৯০% | ৮০% |  |  |
| সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১৫ | [১.২] স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | [১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ০৪ | - | - | ৩১/১২/২০২2 | ১5/০১/২০২3 | 31/০১/২০২3 | ১৫/০২/২০২৩ | - |
| ৩0/06/২০২3 |  |  |  |  |
| [১.৩] বার্ষিক  প্রতিবেদন প্রকাশ | [১.৩.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত | তারিখ | ০৩ | - | - | ১৫/১০/২০২2 | 30/১0/২০২২ | 30/১1/২০২2 | - | - |
| [১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগওইনডেক্স তৈরি/হালনাগাদকরণ | [১.৪.১] তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুতকৃত  /হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০৩ | - | - | ৩১/১২/২০২2 | ১5/০১/২০২3 | ৩১/০১/২০২3 |  | - |
| [১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ | [১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | সংখ্যা | ০৪ | - | - | ৩ | ২ | ১ | - | - |
| [১.6] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধিমালা, প্রবিধিানমালা স্বতঃপ্রণোদিত থথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন | [১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ০৩ | - | - | ৩ | ২ | ১ | - | - |
| [১.৪] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ | [১.7.১] ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ | সংখ্যা | ০২ |  |  | 4 | ৩ | ২ | ১ |  |