**২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন**

**বিভাগের নামঃরংপুর প্রতিবেদন প্রদানের তারিখঃ০4/১০/২০২২ খ্রি.**

| **কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র** | **ক্ষেত্রের মান** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচক** | **গণনা পদ্ধতি** | **একক** | **নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)** | **অর্জন** | **প্রমাণক** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **০১** | **০২** | **০৩** | **০৪** | **০৫** | **06** | **০7** | **০8** | **০9** |
| **সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ** | | |  |  |  |  |  |  |
| [১] সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরণ | ২৫ | [১.১] বয়স্কভাতা প্রদান | [১.১.১] ভাতা সুবিধাভোগী\*\* | ক্রমপুঞ্জিত | লক্ষ | ৮.৫১৯ | - | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [১.২] বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা প্রদান | [১.২.১] ভাতা সুবিধাভোগী\*\* | ক্রমপুঞ্জিত | লক্ষ | ৪.৪৬৮ | - | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [১.৩] হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান কর্মসূচি | [১.৩.১] ভাতা সুবিধাভোগী\*\* | ক্রমপুঞ্জিত | সংখ্যা | ৩.৩৩ | - | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [১.৩.2] উপবৃত্তি সুবিধাভোগী | ক্রমপুঞ্জিত | সংখ্যা | ২72 | - | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [১.৪] হাসপাতালে সেবাগ্রহণকারী দুস্থ রোগীদের সহায়তা প্রদান | [১.৪.১] প্রদত্ত সেবা সংখ্যা | সমষ্টি | হাজার | 23.00 | 4.00 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [১.৪.২] সরকারি অনুদানের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | গড় | % | ১০০ | 18 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [১.৫] ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়া ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান | [১.৫.১] আর্থিক সহায়তা সুবিধাভোগী | সমষ্টি | হাজার | ২৭১৯ | - | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [১.৬] চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান | [১.৬.১] আর্থিক সহায়তা সুবিধাভোগী | সমষ্টি | হাজার | 5430 | - | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [2] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি | **১৩** | [2.৪] SDG লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪.১-এর আলোকে অবৈতনিক গৃহস্থালী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ ও পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বন্টনকে উৎসাহিতকরণ | [2.৪.২] সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজিত | সমষ্টি | % | 02 | - | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [২.৬] স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | [২.৬.১] নিবন্ধনপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন | গড় | % | 70 | 45 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [২.৭] মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ১০৩২ টি কার্যালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারের জন্য বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহ | [২.৭.1] প্রতিটি কার্যালয়ে জন্য বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পুস্তক সংগৃহিত | সমষ্টি | সংখ্যা | 333 | - | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [২.৮] জিটুপি পদ্ধতিতে সকল ভাতা প্রদান | [২.৮.১] তথ্য যাচাইকৃত ভাতাভোগীর শতকরা হার | গড় | % | ১০০ | 95 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [২.৮.২] জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতাপ্রাপ্ত ভাতাভোগীর শতকরা হার | গড় | % | ১০০ | 100 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৩] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও একীভূতকরণ কর্মসূচি | **12** | [৩.১] মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তালিকাভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান | [৩.১.১] সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী | ক্রমপুঞ্জিত | লক্ষ | 3.01 | - | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৩.২] প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান | [৩.২.১] সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী | ক্রমপুঞ্জিত | হাজার | ১0.8১ | - | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪] সামাজিক ন্যায় বিচার ও অন্তর্ভুক্তিমুলক কর্মসূচি | **10** | [৪.১] সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম | [৪.১.১] বিনিয়োগের পরিমাণ | সমষ্টি | কোটি টাকা | 86.62 | 7.88 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪.১.২] বিনিয়োগ আদায়ের হার | গড় | % | 100 | 78 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪.১.৩]  পুনঃবিনিয়োগের পরিমাণ | সমষ্টি | কোটি টাকা | 164.85 | 33.86 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪.১.৪] পুনঃবিনিয়োগ আদায়ের হার | গড় | % | 100 | 83 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪.১.৫] আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ | সমষ্টি | কোটি টাকা | 29.65 | 1.62 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪.২] আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | [৪.২.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ | সমষ্টি | সংখ্যা | 880 | 450 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪.২.২] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী | সমষ্টি | সংখ্যা | 814 | 410 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪.৩] সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আবাসন, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রদান | [৪.৩.১] সুবিধাপ্রাপ্ত শিশু | ক্রমপুঞ্জিত | সংখ্যা | ১৪০৫ | 940 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪.৩.২] পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার | গড় | % | ১০০ | ১০০ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪.৩.৩] পুনর্বাসিত শিশু | ক্রমপুঞ্জিত | সংখ্যা | ১10 | - | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪.৪] বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান | [৪.৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত বালক শিশু | সমষ্টি | হাজার | 19.36 | 18.20 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৪.৪.২] সুবিধাপ্রাপ্ত বালিকা শিশু | সমষ্টি | সংখ্যা | 30 | 25 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৫] আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য (Equity) বিধানমূলক কর্মসূচি | **১০** | [৫.১] আইনের সাথে সংঘাত জড়িত শিশুদের সেবা প্রদান | [৫.১.১] সেবাপ্রাপ্ত শিশু | ক্রমপুঞ্জিত | সংখ্যা | 102 | 12 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৫.১.২] মুক্তিপ্রাপ্ত শিশু | ক্রমপুঞ্জিত | সংখ্যা | 60 | 8 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৫.২] প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস | [৫.২.১] প্রবেশন ও ডাইভারশন সহায়তা প্রাপ্ত সুবিধাভোগী | ক্রমপুঞ্জিত | সংখ্যা | 112 | 30 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৫.২.২] আফটার কেয়ারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসিত সুবিধাভোগী | ক্রমপুঞ্জিত | সংখ্যা | 562 | 150 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৫.৩] চাইল্ড হেল্প লাইনের মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা | [৫.৩.১] প্রাপ্ত টেলিফোন কলসংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত | হাজার | 2794 | 220 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| [৫.৩.২] সুরাহাকৃত টেলিফোন কল | গড় | % | ১০০ | 98 | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |