**সেকশন: ৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা**

**জেলা : উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা বিভাগ: রংপুর (ছক-গ)**

| কর্মসম্পাদনক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রদত্ত প্রমাণক |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| [১] টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনারমাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | **২৫** | [১.১] বিল নার্সারি স্থাপন | [১.১.১] স্থাপিত বিল নার্সারি | ৫ | ১ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  | ০ |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.২] জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ | [১.২.১] অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ | ৫ | ০.৪০ | পরিমাণ  ( মে.টন) | ০.৪৫ | ০ | ০.৪৫ |  |  |  |  |
| [১.৩] জলাশয়ভিত্তিক মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করা ও পরিচালনা | [১.৩.১] সংগঠিত মৎস্যজীবী দল | ২ | ০ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [১.৪] মৎস্যজীবী/সূফলভোগীদের জলাশয় ব্যবস্থাপনা/ আইন প্রতিপালন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি /উদ্বুদ্ধুকরণ | [১.4.১] আয়োজিত সচেতনামূলক /উদ্বুদ্ধুকরণ সভা | ৩ | ৩ | সংখ্যা | ০ | ২ | ২ |  |  |  |  |
| [১.5] মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ | [১.5.১] স্থাপিত নতুন মৎস্য অভয়াশ্রম | ০ | ০ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [১.৫.২] রক্ষণাবেক্ষণকৃতমৎস্য অভয়াশ্রম | ৫ | ১ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [১.6] মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন | [১.6.১] পরিচালিত অভিযান | ৫ | ২০ | সংখ্যা | ১ | ১৬ | ১৭ |  |  |  |  |
| [২] স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা | **25** | [২.১] মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ | [২.১.১] স্থাপিত প্রদর্শনী খামার | ৫ | ৩ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [২.১.২] আয়োজিত মাঠ দিবস/মত বিনিময় সভা/সচেতনতামূলক সভা/ পরামর্শ দিবস | ২ | ৪ | সংখ্যা | ১ | ০ | ১ |  |  |  |  |
| [২.১.৩] আয়োজিত মৎস্য মেলা/ ঊদ্ভাবনী মেলা/ মৎস্যচাষি র‌্যালি | ২ | ১ | সংখ্যা | ০ | ১ | ১ |  |  |  |  |
| [২.১.৪] আয়োজিত সেমিনার/ ওয়ার্কশপ | ২ | ০ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [২.১.5] উৎপাদিত/সরবরাহকৃত এসপিএফ (SPF) চিংড়ি পিএল | - | ০ | সংখ্যা  (কোটি) | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [2.2] সী-উইড চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলটিং) | [2.2.১] সম্প্রসারিত সী-উইড চাষ প্রযুক্তি | - |  | আয়তন (হেক্টর) | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [2.3] মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ | [২.3.১] উন্নয়ন সহায়তা / চাষির নিজ উদ্যোগে স্থাপিত যন্ত্রপাতি | ২ |  | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [২.৪] মৎস্য সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন | [২.৪.১] তৈরি/উন্নয়নকৃত মৎস্য/চিংড়ি উৎপাদনকারীদের সংগঠন | ১ | ৪ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [২.৪.২] মাছ বাজারজাতকরণের জন্য পরিচালিত অনলাইন/গ্রোথ সেন্টারের সংখ্যা | ০ |  | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [২.৬] মৎস্য খাদ্য ও উপকরণ ব্যবস্থাপনা | [২.৬.১]প্রদানকৃত/নবায়নকৃত মৎস্যখাদ্য সংক্রান্ত লাইসেন্স | ২ | ৬ | সংখ্যা | ০ | ৪ | ৪ |  |  |  |  |
| [২.৬.২] পরীক্ষিত মৎস্য খাদ্য নমুনা | ২ | ২ | সংখ্যা | ০ | ২ | ২ |  |  |  |  |
| [২.৭] মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান | [২.৭.১] পরামর্শ প্রদানকৃত মৎস্যচাষি | ৩ | ২৫০ | সংখ্যা  (জন) | ৬০ | ৭০ | ১৩০ |  |  |  |  |
| [২.৮] হ্যাচারি/মৎস্যবীজ খামারে মানসম্পন্ন মাছের রেণু উৎপাদন | [২.৮.১] উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ | ২ | ০ | মে.টন | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [২.৯] বছর ব্যাপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান | [2.৯.১] প্রতি উপজেলায় প্রতি মাসে ১টি ইউনিয়নে পরিচালিত পরামর্শ সেবার দিন | ২ | ০ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [৩] মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ | ১০ | [৩.১] উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন | [৩.১.১] মুদ্রিত লিফলেট / বুকলেট / পোস্টার | ০ | ০ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [৩.১.২] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ/ সচেতনামুলক সভা | ০ | ০ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [৪] দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | ১০ | [৪.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান | [৪.১.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী | ৮ | ০ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [৪.১.2] আয়োজিত বিশেষ লার্নিং সেশন | ০ | ০ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [৪.২] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্টসহ অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [৪.২.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবীসহ অন্যান্য সুফলভোগী | ১২ | ৪০ | সংখ্যা  (জন) | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [৪.3] মৎস্য বিষয়ক কারিগরি শিক্ষা বাস্তবায়ন | [৪.3.১] মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ম­ৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী | - | ০ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| [৪.4] মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি | [৪.4.১] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | - | ০ | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ |  |  |  |  |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলককার্যক্রমেরবাস্তবায়নজোরদারকরণ | **৩০** | ১) শুদ্ধাচারকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়ন | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ১০ | **৪** |  | **১** | **১** | **২** |  |  |  |  |
| ২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ১০ | **৪** |  | **১** | **১** | **২** |  |  |  |  |
| ৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ৩ | ৪ |  | **১** | **১** | **২** |  |  |  |  |
| ৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ৪ | ৪ |  | **১** | **১** | **২** |  |  |  |  |
| ৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়িত | ৩ | ৪ |  | **১** | **১** | **২** |  |  |  |  |

**( প্রদীপ কুমার সরকার )**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা(অ.দা.)**

**সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা**

**সংযোজনী ৪**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলকর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ |  |

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা

| **কার্যক্রমেরনাম** | **কর্মসম্পাদনসূচক** | **সূচকের মান** | **একক** | **বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ পদ** | **২০২২-২০২৩ অর্থবছরের**  **লক্ষ্যমাত্রা** | **বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩** | | | | | |  | **মন্তব্য** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **লক্ষ্যমাত্রা/**  **অর্জন** | **১ম কোয়ার্টার** | **২য় কোয়ার্টার** | **৩য় কোয়ার্টার** | **৪র্থ কোয়ার্টার** | **মোটঅর্জন** | **অর্জিতমান** |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| **১. প্রাতিষ্ঠানিকব্যবস্থা……………………………….....** | | | | | | | | | | | | | |
| ১.১ নৈতিকতাকমিটিরসভাআয়োজন | সভা আয়োজিত | ২ | সংখ্যা | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| অর্জন | ১ | ১ |  |  |  |
| ১.২নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িতসিদ্ধান্ত | ৪ | % | ফোকালপয়েন্ট | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| অর্জন | ১০০% | ১০০% |  |  |  |
| ১.৩সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিতসভা | ৪ | সংখ্যা | ফোকালপয়েন্ট | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| অর্জন | ১ | ১ |  |  |  |
| ১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ২ | সংখ্যা  (জন) | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/  ফোকালপয়েন্ট | ০২ জন | লক্ষ্যমাত্রা | - | ২ জন |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| অর্জন |  |  |  |  |  |
| ১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভূক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ / পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়ামরুমের ব্যবস্থা ইত্যাদি)  (ক.মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়ামরুমের ব্যবস্থা।  খ. অপ্রয়োজনীয় পুরাতন নথি বিনষ্টকরণ) | উন্নত কর্ম-পরিবেশ | ৩ | সংখ্যা ও  তারিখ | ফোকালপয়েন্ট | ২  ৩০.০৯.২২  ৩১.১২.২২ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০.০৯.২২ | ৩১.১২.২২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| অর্জন | ২৯.০৯.২২ | ২৭.১২.২২ |  |  |  |
| অর্জন | ২০.০৬.২১  ৩০.০৯.২১ |  |  |  |  |
| অর্জন |  |  |  |  |  |
| অর্জন | ০ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **২. ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ........................................................................** | | | | | | | | | | | | | |
| ২.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনাওয়েবসাইটেপ্রকাশিত | ৩ | তারিখ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | ৩১/০৭/২২ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১/০৭/২২ |  |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| অর্জন | ৩১/০৭/২২ |  |  |  |  |
| **৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম…………….. (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১ নং সহ ন্যুনতম ৪ টি কার্যক্রম)** | | | | | | | | | | | | | |
| ৩.১ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্সণ | রেজিস্টার হালনাগাদকৃত | ৮ | % | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ফোকালপয়েন্ট | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| অর্জন | ১০০% | ১০০% |  |  |  |
| ৩.২ মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব /উন্নয়ন প্রকল্প খাতের আওতায় বাস্তবায়িত প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং। | প্রদর্শনী কার্যক্রম মনিটরিং | ৮ | % | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ফোকালপয়েন্ট | ৬৫% | লক্ষ্যমাত্রা | - | - |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| অর্জন | - | - |  |  |  |
| ৩.৩ মৎস্যঅধিদপ্তরের রাজস্ব /উন্নয়ন প্রকল্প খাতের আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষন কার্যক্রম মনিটরিং | প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং | ৮ | % | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ফোকালপয়েন্ট | ৭০% | লক্ষ্যমাত্রা | - | ১০% |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| অর্জন | - | - |  |  |  |
| ৩.৪ মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব/ উন্নয়ন প্রকল্প খাতের আওতায় পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম মনিটরিং। | কার্যক্রম মনিটরিং | ৮ | % | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/  ফোকালপয়েন্ট | ৬৫% | লক্ষ্যমাত্রা | ৬৫% | - |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| অর্জন | ৬৫% | - |  |  |  |

বি:দ্র:- কোন ক্রমিকের কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তার কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

**( প্রদীপ কুমার সরকার )**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা(অ.দা.)**

**সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা**

**সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা**

| ক্রম | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা  (অসাধারণ) | ১ম ত্রৈমাসিকেঅগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃতনম্বর | প্রদত্ত  প্রমাণক |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১ | [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়ন | [১.১.১]একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়িত | তারিখ | ১০ | ১৬/০৩/২০২৩ | - | - | - |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| ০২ | [২.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | [২.১.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত | % | ১০ | ৮০% | - | - | - |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| ০৩ | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করণ | [৩.১.১]তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | সংখ্যা | ১৫ | ৪ | ১ | ১ | ২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| ০৪ | [৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন | [৪.১.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | ৫ | ২ | - | ১ | ১ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| ০৫ | [৫.১] ই গভর্ণ্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষন আয়োজিত | সংখ্যা | ৬ | ৪ | ১ | ১ | ২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [৫.১.২] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক সমুল্যায়ন প্রতিবেদন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | তারিখ | ৪ | ৩ | - | - | - |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |

**( প্রদীপ কুমার সরকার )**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা(অ.দা.)**

**সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা**

**সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা  অসাধারণ | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রদত্ত  প্রমাণক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| প্রাতিষ্ঠানিক  ব্যবস্থাপনা | ১৪ | [১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে এবং জি আর এস সফ্টওয়ারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ত্রৈমাসিকভিত্তিতে হালনাগাদকরণ | [১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তত্থ্য ওয়েবসাইটে ও জিআরএস সফ্টওয়ারে হালনাগাদকৃত/আপলোডকৃত | সংখ্যা | ৪ | ৪ | ১ | ১ | ২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.২] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইনে/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি | [১.২.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | % | ৭ | ৯০ | ২৫ | ২৫ | ৫০ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.৩] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষে বরাবর প্রেরণ | [১.৩.১] মাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | % | ৩ | ৯০ | ২৫ | ২৫ | ৫০ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা অর্জন | ১১ | [২.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষন এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | [২.২.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | সংখ্যা | ৩ | ৪ | ১ | ১ | ২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [২.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জি আর এস সফ্টওয়ার বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন | [২.১.১] সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ২ | - | ১ | ১ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবসথাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন | [২.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ২ | - | ১ | ১ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |

**( প্রদীপ কুমার সরকার )**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা(অ.দা.)**

**সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা**

**সংযোজনী ৭: সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা  (অসাধারণ) | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিকঅগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকেঅগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকেঅগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃতনম্বর | প্রদত্ত  প্রমাণক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ১৮ | [১.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন | [১.১.১] কমিটি পুনর্গঠিত | সংখ্যা | ৩ | ৪ | ১ | ১ | ২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | [১.৩.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত এবং প্রতিবেদন প্রেরিত | % | ৪ | ৯০ | ২৫ | ২৫ | ৫০ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ‍বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন | [১.২.১] সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ৪ | ১ | ১ | ২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.৪] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ (আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসহ) | [১.৪.১] হালনাগাদকৃত | সংখ্যা | ৯ | ৪ | ১ | ১ | ২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| সক্ষমতা অর্জন | ৭ | [২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন | [২.১.১] প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ২ | ১ | - | ১ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [২.২]সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন | [২.২.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ২ | ১ | - | ১ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |

**( প্রদীপ কুমার সরকার )**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা(অ.দা.)**

**সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা**

**সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা  অসাধারণ | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম +২য় +৩য় +৪র্থ) | দাবীকৃত  নম্বর | প্রদত্ত  প্রমাণক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ৬ | [১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | [১.১.১]নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | % | ৬ | ১০০০% | ২৫% | ২৫% | ৫০% |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১৯ | [১.২] স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | [১.২.১]হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | ৩১/১২/২০২২  ও  ৩০/০৬/২০২৩ | - | ৩১/১২/২০২২ | ৩১/১২/২০২২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ | [১.৩.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ১৫/১০/২০২২ | - | ১৪/১০/২০২২ | ১৪/১০/২০২২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.৪] তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইন্ডেক্স তৈরী/হালনাগাদকরণ | {১.৪.১] তথ্যের ক্যাটালগ ও ইন্ডেক্স প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৩ | ৩১/১২/২০২২ | - | ২৮/১২/২০২২ | ২৮/১২/২০২২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ | [১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | সংখ্যা | ৪ | ৩ | ১ | ১ | ২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.৬] তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর বিধিমালা , প্রবিধানমালা, স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন | [১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ৩ | ১ | ১ | ২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্সে প্রকাশ | [১.৭.১] ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্সে প্রকাশিত | সংখ্যা | ২ | ৪ | ১ | ১ | ২ |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |

**( প্রদীপ কুমার সরকার )**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা(অ.দা.)**

**সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা**