**সেকশন: ৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা**

**আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম:** উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা **বিভাগ: রংপুর (ছক-গ)**

| কর্মসম্পাদনক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রদত্ত প্রমাণক |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| [১] টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনারমাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | **২৫** | [১.১] বিল নার্সারি স্থাপন | [১.১.১] স্থাপিত বিল নার্সারি | ৫ | ১ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  | প্রমাণক  সংযুক্ত |
| [১.২] জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ | [১.২.১] অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ | ৫ | ০.৪ | পরিমাণ  ( মে.টন) | ০.৫২৩ |  |  |  |  |  |  |
| [১.৩] জলাশয়ভিত্তিক মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করা ও পরিচালনা | [১.৩.১] সংগঠিত মৎস্যজীবী দল | ২ | ০ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [১.৪] মৎস্যজীবী/সূফলভোগীদের জলাশয় ব্যবস্থাপনা/ আইন প্রতিপালন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি /উদ্বুদ্ধুকরণ | [১.৪.১] আয়োজিত সচেতনামূলক /উদ্বুদ্ধুকরণ সভা | ৩ | ৪ | সংখ্যা | ১ |  |  |  |  |  |  |
| [১.৫] মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ | [১.৫.১] স্থাপিত নতুন মৎস্য অভয়াশ্রম | ০ | ০ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [১.৫.২] রক্ষণাবেক্ষণকৃতমৎস্য অভয়াশ্রম | ৫ | ১ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [১.৬] মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন | [১.৬.১] পরিচালিত অভিযান | ৫ | ৩২ | সংখ্যা | ৬ |  |  |  |  |  |  |
| [২] স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা | **25** | [২.১] মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ | [২.১.১] স্থাপিত প্রদর্শনী খামার | ৫ | ৩ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [২.১.২] আয়োজিত মাঠ দিবস/মত বিনিময় সভা/সচেতনতামূলক সভা/ পরামর্শ দিবস | ২ | ৫ | সংখ্যা | ১ |  |  |  |  |  |  |
| [২.১.৩] আয়োজিত মৎস্য মেলা/ ঊদ্ভাবনী মেলা/ মৎস্যচাষি র‌্যালি | ২ | ২ | সংখ্যা | ১ |  |  |  |  |  |  |
| [২.১.৪] আয়োজিত সেমিনার/ ওয়ার্কশপ | ২ | ০ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [২.১.৫] উৎপাদিত/সরবরাহকৃত এসপিএফ (SPF) চিংড়ি পিএল | - | ০ | সংখ্যা  (কোটি) | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [২.২] সী-উইড চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলটিং) | [২.২.১] সম্প্রসারিত সী-উইড চাষ প্রযুক্তি | - | ০ | আয়তন (হেক্টর) | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [২.৩] মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ | [২.৩.১] উন্নয়ন সহায়তা / চাষির নিজ উদ্যোগে স্থাপিত যন্ত্রপাতি | ২ | ০ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [২.৪] মৎস্য সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন | [২.৪.১] তৈরি/উন্নয়নকৃত মৎস্য/চিংড়ি উৎপাদনকারীদের সংগঠন | ১ | ৪ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [২.৪.২] মাছ বাজারজাতকরণের জন্য পরিচালিত অনলাইন/গ্রোথ সেন্টারের সংখ্যা | ০ | ০ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [২.৬] মৎস্য খাদ্য ও উপকরণ ব্যবস্থাপনা | [২.৬.১]প্রদানকৃত/নবায়নকৃত মৎস্যখাদ্য সংক্রান্ত লাইসেন্স | ২ | ৫ | সংখ্যা | ২ |  |  |  |  |  |  |
| [২.৬.২] পরীক্ষিত মৎস্য খাদ্য নমুনা | ২ | ২ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [২.৭] মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান | [২.৭.১] পরামর্শ প্রদানকৃত মৎস্যচাষি | ৩ | ২২৫ | সংখ্যা  (জন) | ৩৯ |  |  |  |  |  |  |
| [২.৮] হ্যাচারি/মৎস্যবীজ খামারে মানসম্পন্ন মাছের রেণু উৎপাদন | [২.৮.১] উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ | ২ | ০ | মে.টন | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [২.৯] বছর ব্যাপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান | [২.৯.১] প্রতি উপজেলায় প্রতি মাসে ১টি ইউনিয়নে পরিচালিত পরামর্শ সেবার দিন | ২ | ০ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [৩] মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ | ১০ | [৩.১] উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন | [৩.১.১] মুদ্রিত লিফলেট / বুকলেট / পোস্টার | ০ | ০ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [৩.১.২] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ/ সচেতনামুলক সভা | ০ | ০ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [৪] দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | ১০ | [৪.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান | [৪.১.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী | ৮ | ৩ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [৪.১.২] আয়োজিত বিশেষ লার্নিং সেশন | ০ | ০ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [৪.২] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্টসহ অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [৪.২.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবীসহ অন্যান্য সুফলভোগী | ১২ | ৬০ | সংখ্যা  (জন) | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [৪.৩] মৎস্য বিষয়ক কারিগরি শিক্ষা বাস্তবায়ন | [৪.৩.১] মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ম­ৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী | - | ০ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [৪.৪] মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি | [৪.৪.১] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | - | ০ | সংখ্যা | ০ |  |  |  |  |  |  |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলককার্যক্রমেরবাস্তবায়নজোরদারকরণ | **৩০** | ১) শুদ্ধাচারকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়ন | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ৪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়িত | ৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(মো: তারিকুল ইসলাম সাবু)**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা**

**সুন্দরগঞ্জ,গাইবান্ধা।**

**সংযোজনী ৪**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলকর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ |  |

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: **উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা**

| **কার্যক্রমেরনাম** | **কর্মসম্পাদনসূচক** | **সূচকের মান** | **একক** | **বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ পদ** | **২০২২-২০২২ অর্থবছরের**  **লক্ষ্যমাত্রা** | **বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২** | | | | | |  | **মন্তব্য** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **লক্ষ্যমাত্রা/**  **অর্জন** | **১ম কোয়ার্টার** | **২য় কোয়ার্টার** | **৩য় কোয়ার্টার** | **৪র্থ কোয়ার্টার** | **মোটঅর্জন** | **অর্জিতমান** |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| **১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা……………………………….....** | | | | | | | | | | | | | |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | সভা আয়োজিত | ৪ | সংখ্যা | **উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা** | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |
| অর্জন | ১ |  |  |  |  |
| ১.২নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িতসিদ্ধান্ত | ৬ | % | ফোকালপয়েন্ট | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |
| অর্জন | ১০০% |  |  |  |  |
| ১.৩সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিতসভা | ৪ | সংখ্যা | ফোকালপয়েন্ট | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |
| অর্জন | ১ |  |  |  |  |
| ১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ২ | সংখ্যা  (জন) | উপপরিচালক/  ফোকালপয়েন্ট | ৬০ জন | লক্ষ্যমাত্রা | - | ২০ জন | ২০ জন | ২০ জন |  |  |  |
| অর্জন |  |  |  |  |  |
| ১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভূক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ / পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)  (ক. সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য মাস্ক ও স্যানিটাইজার সরবরাহ।  খ. অফিস ভবন জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্তকরা।) | উন্নত কর্ম-পরিবেশ | ৩ | সংখ্যা ও  তারিখ | ফোকালপয়েন্ট | ২  ৩০.০৮.২২  ০৮.১২.২২ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০.০৮.২২ | ০৮.১২.২২ | - | - |  |  |  |
| অর্জন | ২৪.০৮.২২ |  |  |  |  |
| ১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ৪ | তারিখ | ফোকাল পয়েন্ট | ৫  ২০.০৬.২২  ৩০.০৯.২২  ৩১.১২.২২  ৩১.০৩.২৩  ৩০.০৬.২৩ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০.০৯.২২ | ৩১.১২.২২ | ৩১.০৩.২৩ | ৩০.০৬.২৩ |  |  |  |
| অর্জন | ২০.০৬.২২  ৩০.০৯.২২ |  |  |  |  |
| অর্জন |  |  |  |  |  |
| ১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং  পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | প্রদত্ত পুরস্কার | ৩ | তারিখ | **উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা** | ১৫.০৬.২৩ | লক্ষ্যমাত্রা | ০ | ০ | ০ | ১৫.০৬.২৩ |  |  |  |
| অর্জন | ০ |  |  |  |  |
| **২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................** | | | | | | | | | | | | | |
| ২.১ ২০২১-২২ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনাওয়েবসাইটেপ্রকাশিত | ৪ | তারিখ | **উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার** | ৩১/০৭/২২ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১/০৭/২২ |  |  |  |  |  |  |
| অর্জন | ৩১/০৭/২২ |  |  |  |  |
| **৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম……………..২০ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম)** | | | | | | | | | | | | | |
| ৩.১ মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব /উন্নয়ন প্রকল্প খাতের আওতায় প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং। | পরিদর্শন ও মনিটরিং | ৪ | সংখ্যা | **উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা**/ফোকালপয়েন্ট | ১০% | লক্ষ্যমাত্রা | - | - | ৫% | ৫% |  |  |  |
| অর্জন | - |  |  |  |  |
| ৩.২ মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব /উন্নয়ন প্রকল্প খাতের আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং। | প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং | ৪ | সংখ্যা | **উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/**ফোকালপয়েন্ট | ১০% | লক্ষ্যমাত্রা | - | ২% | ৪% | ৪% |  |  |  |
| অর্জন | - |  |  |  |  |
| ৩.৩ দপ্তরের সরকারি সম্পদের তালিকা হালনাগাদকরণ ও মনিটরিং | তালিকা  হালনাগাদকরণ | ৪ | তারিখ | **উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা**/ফোকালপয়েন্ট | ৩০/০৯/২২ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/২২ | - | - | - |  |  |  |
| অর্জন | ৩০/০৯/২২ |  |  |  |  |
| ৩.৪ মৎস্যঅধিদপ্তরের রাজস্ব /উন্নয়ন প্রকল্প /স্থানীয় উদ্যোগে উপকরণ বিতরণ মনিটরিং। | উপকরণ বিতরণ মনিটরিং | ৪ | সংখ্যা | **উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা**/ফোকালপয়েন্ট | ১০% | লক্ষ্যমাত্রা | - | ২% | ৪% | ৪% |  |  |  |
| অর্জন | - |  |  |  |  |
| ৩.৫ মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব/ উন্নয়ন প্রকল্প খাতের আওতায় পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম মনিটরিং। | পরিদর্শনপ্রতিবেদনেরসুপারিশবাস্তবায়িত | ৪ | % | **উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা**/  ফোকালপয়েন্ট | ১০% | লক্ষ্যমাত্রা | ৫% | - | - | ৫% |  |  |  |
| অর্জন | ৫% |  |  |  |  |

বি:দ্র:- কোন ক্রমিকের কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তার কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

**(মো: তারিকুল ইসলাম সাবু)**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা**

**সুন্দরগঞ্জ,গাইবান্ধা।**

**সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২৩)**

| ক্রম | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা  অসাধারণ | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃতনম্বর | প্রদত্ত  প্রমাণক |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১ | [১.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | [১.১.১]নথিতে ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত | % | ১৫ | ৮০% | ০% |  |  |  |  |  |  |  |
| ০২ | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত | হালনাগাদের সংখ্যা | ১০ | ৪ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| [২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | হালনাগাদের সংখ্যা | ৫ | ৪ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| ০৩ | [৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [৩.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | প্রশিক্ষণের সংখ্যা | ৫ | ৪ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| [৩.১.২] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত | সভার সংখ্যা | ৫ | ৪ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| [৩.১.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | তারিখ | ৫ | ১৩/০১/২০২৩ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ০৪ | [৪.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ক্ষুদ্রউন্নয়নকার্যক্রম বাস্তবায়ন | [৪.১.১] একটিউদ্ভাবনী ধারনা/ সেবা সহজিকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত | তারিখ | ৫ | ২৮/২/২০২৩ | - |  |  |  |  |  |  |  |

**(মো: তারিকুল ইসলাম সাবু)**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা**

**সুন্দরগঞ্জ,গাইবান্ধা।**

**সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা  অসাধারণ | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রদত্ত  প্রমাণক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| প্রাতিষ্ঠানিক  ব্যবস্থাপনা | ৫ | [১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে হালনাগাদকরণ | [১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত | হালনাগাদের সংখ্যা | ৫ | ৪ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতাবৃদ্ধি | ২০ | [২.১] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবংনিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ | [২.১.১] অভিযোগনিষ্পত্তিকৃত | % | ৮ | ৯০% | ৩০% |  |  |  |  |  |  |  |
| [২.২] কর্মকর্তা /কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবংজিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন | [২.২.১] প্রশিক্ষণআয়োজিত | প্রশিক্ষণেরসংখ্যা | ৫ | ২ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| [২.৩] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | [২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | প্রতিবেদনপ্রেরণেরসংখ্যা | ৩ | ৪ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| [২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা | [২.৪.১] সভা অনুষ্ঠিত | সভারসংখ্যা | ৪ | ২ | ০ |  |  |  |  |  |  |  |

**(মো: তারিকুল ইসলাম সাবু)**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা**

**সুন্দরগঞ্জ,গাইবান্ধা।**

**সংযোজনী ৭: সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা  অসাধারণ | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিকঅগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকেঅগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকেঅগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃতনম্বর | প্রদত্ত  প্রমাণক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ৮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ১০ | [১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | [১.১.১]সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ৫ | ১০০% | ২৫% |  |  |  |  |  |  |  |
| [১.২] সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিকভিত্তিতে হালনাগাদকরণ | [১.২.১] ওয়েবসাইটে প্রতি ত্রৈমাসিকে হালনাগাদকৃত | হালনাগাদের সংখ্যা | ৫ | ৪ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| সক্ষমতা অর্জন ও পরিবীক্ষণ | ১৫ | [২.১] সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন | [১.১.১]প্রশিক্ষণআয়োজিত | প্রশিক্ষণের সংখ্যা | ১০ | ৪ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| [২.২] সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন | [১.৩.১] অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত | সভার সংখ্যা | ৫ | ২ | ০ |  |  |  |  |  |  |  |

**(মো: তারিকুল ইসলাম সাবু)**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা**

**সুন্দরগঞ্জ,গাইবান্ধা।**

**সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা  অসাধারণ | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম +২য় +৩য় +৪র্থ) | দাবীকৃতনম্বর | প্রদত্ত  প্রমাণক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ১০ | [১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান | [১.১.১]নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত | % | ১০ | ১০০% | ২৫ % |  |  |  |  |  |  |  |
| সক্ষমতাবৃদ্ধি | ১৫ | [১.২] স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যহালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | [১.২.১]হালনাগাদকৃততথ্যওয়েবসাইটেপ্রকাশিত | তারিখ | ০৩ | ৩১-১২-২০২২ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| [১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ | [১.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত | তারিখ | ০৩ | ১৫-১০-২০২২ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| [১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকরণ | [১.৪.১] তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুতকৃত /হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০৩ | ৩১-১২-২০২২ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| [১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ | [১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | কার্যক্রমেরসংখ্যা | ০৩ | ৩ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| [১.৬]তথ্যঅধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন | [১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত | প্রশিক্ষণেরসংখ্যা | ০৩ | ৩ | ১ |  |  |  |  |  |  |  |

**(মো: তারিকুল ইসলাম সাবু)**

**উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা**

**সুন্দরগঞ্জ,গাইবান্ধা**