সংযুক্ত ছক ‘ক’

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সম্পাদিত কাযক্রমের ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন ত্রৈমাস: জানুযারি-মার্চ বোচাগঞ্জ,দিনাজপুর অর্থবছর: 20২০-2০২১

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক: 20২০-2১ | প্রতিবেদনাধীন বছরে (20২০-2১) অর্জন | মন্তব্য |
| (জুলাই-সেম্টেম্বর) | (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | (জানুয়ারি-মার্চ) | (এপ্রিল- জুন) | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন | ক্রমপুঞ্জিতভূত অর্জন (শতাংশে%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| মৎস্য অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ |
| [১] টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি  | ৬৩ | [১.১] প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন  | [১.১.১] স্থাপিত প্রদর্শনী খামার | আয়তন (হেক্টর) | 8.০০ | 0.80 | 0.৪০ | ০ | ০ | ০ | ০.৪০ | ৫০ |  |
| [১.২] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন | [১.২.১] উন্নয়নকৃত এলাকা | আয়তন (হেক্টর) | 7.০০ | ০.৮০ | 0 | ০ | ০.৮০ | ০ | ১০০ | ১০০ |  |
| [১.৩] বিল নার্সারি স্থাপন | [১.৩.১] স্থাপিত বিল নার্সারি | আয়তন (হেক্টর) | 5.০০ | 0.50 | 0 | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |  |
| [১.৪] উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ | [১.৪.১] অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ | পরিমাণ (মে.টন) | ৬.০০ | 0.80 | 0.40 | ০ | ০ | ০ | ০.৪০ | ৫0 |  |
| [১.৫] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্য খামার পরিদর্শন | [১.৫.১] পরামর্শ প্রদানকৃত সুফলভোগী | সংখ্যা(লক্ষ) | ৬.০০ | 230 | ৬১ | ৫৭ | ৬৩ | ০ | ১৮১ | ৭৮.০৭ |  |
| [১.৬] মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন | [১.৬.১] নিবন্ধনকৃত ও নবায়নকৃত হ্যাচারি | সংখ্যা | ৬.০০ | 0 | 0 | ০ | ০ | ০ | 0 | 0 | নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান |
| [১.১৩] মৎস্য খাদ্য পরীক্ষা | [১.১৩.১] পরীক্ষিত খাদ্য নমুনা | সংখ্যা | ৬.০০ | 0১ | 0 | ০ | ০১ | ০ | ১ | ১০০ |  |
| [১.১৪] মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | [১.১৪.১] ব্যবস্থাপনার আওতাধীন অভয়াশ্রম | সংখ্যা | ৬.০০ | 01 | 0 | ১ | ০ | ০ | ১ | ১০০ |  |
| [১.১৫] মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন | [১.১৫.১] পরিচালিত অভিযান | সংখ্যা | 6.০০ | 30 | ১০ | ৭ | ৫ | ০ | ২২ | ৭৩.০৩ |  |
| [১.১৬] জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ | [১.১৬.১] সম্প্রসারিত প্রযুক্তি | সংখ্যা | ২.০০ | 0 | 0 | ০ | ০ | ০ | ০ | 0 | লক্ষ্যমাত্রা না থাকায় কার্যক্রম গৃহীত হয়নি |
| [১.১৯] বছর ব্যাপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান (প্রতি মাসে একটি) | [১.১৯.১] পানির নমুনা পরীক্ষণপূর্বক প্রদানকৃত পরামর্শ ও অবহিতকরণকৃত মৎস্য বিষয়ক এ্যাপস | সংখ্যা | ৫.০০ | ০৮ | ২ | ৩ |  ০৩ | ০ | ৮ | ১০০ |  |
| [৩] মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | 12 | [3.১] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগী সম্পৃক্তকরণ | [3.১.১] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | 5.০০ | ২00 | 0 | ০ | ২০০ | ০ | ২০০ | ১০০ |  |
| [3.৩] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [3.৩.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগী | সংখ্যা(লক্ষ) | ৭.০০ | ১২0 | ০ | ১০০ | ২৫ | ০ | ১২৫ | ১০০.২ |  |
| [4] মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ | ৫ | [4.১] রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান | [4.১.১] পরামর্শ প্রদানকৃত মৎস্যচাষি | সংখ্যা | ৫.০০ | ৬ | ১ | ৩ | ০২ | ০ | ৬ | ১০০ |  |
| আব্যশিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকেন মান | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক: 2019-20 | প্রতিবেদনাধীন বছরে (20২০-2১) অর্জন | মন্তব্য |
|  |  |  |  |  |  |  | (জুলাই-সেম্টেম্বর) | (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | (জানুয়ারি-মার্চ) | (এপ্রিল- জুন) | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (শতাংশে %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| আব্যশিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |
| [১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ | ৬ | [১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | [১.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘন্টা | ০.৫ | ৬০ | ১৫ | 15 | ১৫ |  | ৪৫ | ৭5 |  |
| [১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ০.৫ | ১০০ | ১০০ | 100 | ১০০ |  | ১০০ | ১০০ |  |
| [১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল | সংখ্যা | ০.৫ | ২৪ জুলাই, ২০১৯ | ২২ জুলাই, ২০১৯ |  |  |  | ২২ জুলাই, ২০১৯ |  |  |
| [১.১.৪] ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল | তারিখ | ০.৫ | ১৩ জানুয়ারি, ২০২০ |  |  |  |  |  |  |  |
| [১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন | [১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | % | ১ | ১০০ | ১০০ | 100 | ১০০ |  | ১০০ | ১০০ |  |
| [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | [১.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |
| [১.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ১২ |  |  |  |  |  |  |  |
| [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন | [১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত | % | ১ | ১০০ | ১০০ | 100 | ১০০ |  | ১০০ | ১০০ |  |
| [১.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ৪ | ১ | 1 | ১ |  | ৩ | ৭৫ |  |
| [১.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ০.৫ | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ |  |  |  |  |  |  |  |
| [২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি | ৮ | [২.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | [২.১.১] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার | % | ১ | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |
| [২.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ৭০ |  |  |  |  |  |  |  |
| [২.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারিকৃত | % | ১ | ৬০ |  |  |  |  |  |  |  |
| [২.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন | [২.২.১] ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১১ মার্চ, ২০২০ |  |  |  |  |  |  |  |
| [২.৩] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা | [২.৩.১] পিআরএল আদেশ জারিকৃত  | % | ১ | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |
| [২.৩.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত | % | ১ | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |
| [২.৪] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.৪.১] অফিসের সকল তথ্য হালনাগাদকৃত | % | ২ | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |
| [৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৬ | [৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন | [৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ১ | ১৬ আগস্ট, ২০১৯ |  |  |  |  |  |  |  |
| [৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ |  |  |  |  |  |  |  |
| [৩.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা | [৩.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [৩.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | [৩.৩.১] ব্রডসীট জবাব প্রেরিত | % | ০.৫ | ০ | ০ |  |  |  |  | ০ |  |
| [৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ০ |  |  |  |  | ০ | ০ |  |
| [৩.৪] ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ | [৩.৪.১] বিসিসি/বিটিসিএল এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত | % | ১ | ১০০ | ১০০ | 100 | ১০০ |  | ১০০ |  |  |
| [৩.৪.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত | % | ০.৫ | ১০০ | ১০০ | 100 | ১০০ |  | ১০০ |  |  |
| [৩.৪.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত | % | ০.৫ | ১০০ | ১০০ | 100 | ১০০ |  | ১০০ |  |  |

 (মোঃ নাহিদ হোসেন)

 উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

 বোচাগঞ্জ, দিনাজপু।